## FORMATO SAFF 2021
SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS 2020
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Dependencia o Entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Mes del reporte: |  | JULIO
Número de Contratos Reportados: |  |  | 13
Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.
INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE
UNIDAD EJECUTORA | CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO | NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA CONTRATISTA | RFC | ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA | MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA) | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA) | NO. DE CONVENIOS | IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) |  | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA) |  | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA) |  | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) |  | ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO | ESTADO DE BITÁCORA | AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL
[14 empty] | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA) | USD (SI APLICA)
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | NACIONAL MIXTA LO-011L5X002-E1-2021 | DIA-001-2021 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN PLANTELES ZONA SUR DE LA UODCDMX: XOCHIMILCO, TLALPAN I, TLALPAN II, MILPA ALTA, TLÁHUAC, COYOACÁN, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN I Y ÁLVARO OBREGÓN II. | OBRA | CIMIENTOS MORIAH S.A. DE C.V. | CMO15030543A | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-09-27 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 1 | 236285.51 |  | 230238.8 |  | 230238.8 |  | 100 |  | CONCLUIDO | Finiquito pagado | CONCLUIDA/CERRADA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | NACIONAL MIXTA LO-011L5X002-E2-2021 | DIA-002-2021 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP Y EN PLANTELES ZONA CENTRO DE LA UODCDMX: IZTAPALAPA I, II, III, V, IZTACALCO I Y AZTAHUACÁN. | OBRA | CODEP CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | CCD190308IH5 | DISTRITO FEDERAL | ESTADO DE MÉXICO | 2021-09-27 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 1 | 191094.95 |  | 208317.61 |  | 208317.61 |  | 100 |  | CONCLUIDO | FINIQUITADO | CONCLUIDA/CERRADA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | NACIONAL MIXTA LO-011L5X002-E3-2021 | DIA-003-2021 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN PLANTELES ZONA NORTE DE LA UODCDMEX: TICOMÁN, ARAGÓN, AZCAPOTZALCO, AEROPUERTO, G. A. MADERO I, G. A. MADERO II, V. CARRANZA I Y SANTA FE | OBRA | CIMIENTOS MORIAH S.A. DE C.V. | CMO15030543A | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-09-20 | 2021-11-14 |  |  | 216857.6 |  |  |  | 153742.35 |  | 100 |  | CONCLUIDO | FINIQUITADO Y PAGADO | CONCLUIDA/CERRADA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | ADJUDICACION DIRECTA | DIA-004-2021 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SISTEMA HIDRONEUIMÁTICO EN NUCLEO SANITARIO DEL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA I | OBRA | CONSTRUCCIONES SBC DE ALTA MANUFACTURA, S.A. DE C.V. | CSA190517BMO | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 2021-11-05 | 1 | 43093.99 |  | 48253.19 |  | 48253.19 |  | 100 |  | CONCLUIDO | FINIQUITADO Y PAGADO | CONCLUIDA/CERRADA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | ADJUDICACION DIRECTA | DIA-05-2021 | MANTENIMIENTO DE 2 RAMPAS HIDRONEUMATICAS DE UN SOLO POSTE, PUERTA DE CALLEJON, HIDRONEUMATICO DE CISTERNA, E IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A. PLANTEL AZCAPOTZALCO | OBRA | RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V. | RES171222QVA | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-11-01 | 2021-11-21 |  |  | 325207.5
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | DIA-006-2021 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO F, PLANTEL COYOACÁN | OBRA | COMERCIALIZADORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COMIENZZA S.A. DE C.V. | CAM060404MH1 | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 2022-01-02 | 1 | 153448.28 |  | 153439.12 |  | 153439.12 |  | 100 |  | CONCLUIDO | EN TRÁMITE DE FINIQUITO | CONCLUIDA/CERRADA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | ADJUDICACION DIRECTA | DIA-07-2021 | MANTENIMIENTO A BARANDALES EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II | OBRA | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZZA, S.A. DE C.V. | CAM060404MH1 | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-11-01 | 2021-11-21 |  |  | 158080
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | DIA-008-2021 | MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP | OBRA | RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V. | RES171222QVA | ESTADO DE MÉXICO |  | 2021-11-01 | 2021-11-21 |  |  | 79400
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | NACIONAL MIXTA LO-011L5X002-E4-2021 | DIA-009-2021 | EN “MANTENIMIENTO EN OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN GENERAL DEL CONALEP Y PLANTELES UODCDMX-1: MILPA ALTA, XOCHIMILCO, ÁLVARO OBREGÓN I, ÁLVARO OBREGÓN II, TLALPAN II Y SANTA FÉ”, | OBRA | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZZA, S.A. DE C.V., | CAM060404MH1 | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-11-01 | 2021-11-26 |  |  | 3265244.89 |  |  |  | 1728792.73 |  | 52.2 |  | CON ATRASO | SE SOLICITO AL ÁREA JURÍDICA RESCISIÓN DE CONTRATO | ABIERTA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-E5-2021 | DIA-010-2021 | MANTENIMIENTO A PLANTELES DE UODCDMX-2: AZTAHUACAN, IZTAPALAPA I, II, IV Y V, IZTACALCO I, ARAGÓN, AEROPUERTO, TICOMÁN Y MAGDALENA CONTRERAS | OBRA | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZZA, S.A. DE C.V. | CAM060404MH1 | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-11-01 | 2021-11-26 |  |  | 1957733.9 |  |  |  | 688196.73 |  | 99 |  | CON ATRASO |  | ABIERTA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-E6-2021 | DIA-011-2021 | MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA RCEO: TUXTEPEC, OAXACA, GRAL. ANTONIO DE LEON, JUCHITAN, SALINA CRUZ, Y PUERTO ESCONDIDO | OBRA | CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V. | CCG971211FN4 | OAXACA |  | 2021-11-01 | 2021-11-26 |  |  | 3970846.27 |  |  |  | 3713958.9 |  | 100 |  | CONCLUIDO | CONCLUIDO, CON ACTA DE ENTREGA, ACTA DE FINIQUITO, ESTIMACION FINIQUITO TRAMITE PENDIENTE | CONCLUIDA/CERRADA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA IO-011L5X002-E8-2021 | DIA-012-2024 | MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UODCDMX-3: SECOFI, TLÁHUAC, TLALPAN I E IZTAPALAPA III | OBRA | EAPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ECO1509021S7 | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-11-01 | 2021-11-26 |  |  | 977480.87 |  |  |  | 967142.7 |  | 100 |  | CONCLUIDO | FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO | CONCLUIDA/CERRADA | NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |  | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA IO-011L5X002-E8-2021 | DIA-013-2024 | MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UODCDMX-4: CENTRO MÉXICO-CANADÁ, VENUSTIANO CARRANZA I Y II y GUSTAVO A. MADERO I | OBRA | IMPERMEABILIZANTES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES S.A. DE C.V. | IMI980331UW3 | DISTRITO FEDERAL |  | 2021-11-01 | 2021-11-26 |  | 1 | 971951.07 |  |  |  | 971951.07 |  | 100 |  | CONCLUIDO | OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA, SIN PAGO DE FINIQUITO, NO SE HA REALIZADO EL PAGO DEL CONTRATISTA A LA EMPRESA | ABIERTA | NO APLICA
INDICACIONES DE REGISTRO
ÁREA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE EJECUTA EL CONTRATO | EN CASO DE QUE EL CONTRATO ESTE ASIGNADO A ALGÚN PROGRAMA O PROYECTO, SE DEBERÁ REGISTRAR LA CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN. | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON EL QUE SE ASIGNO EL CONTRATO: LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA. | DIGITAR EL NÚMERO DE CONTRATO SIN ESPACIOS EN BLANCO NI SÍMBOLOS. | ESCRIBIR EL OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE MANERA COMPLETA, CONFORME AL CONTRATO. | SELECCIONAR EL TIPO DE CONTRATO: OBRA O SERVICIO | DIGITAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN; EN CASO DE SER MAS DE UNA DEBERÁN SEPARARSE CON " ; " (PUNTO Y COMA). | DIGITAR EL RFC DE LA /O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN, EN EL CASO DE SER MÁS DE UNA, DEBERÁN SEPARARSE CON " ; " (PUNTO Y COMA). | SELECCIONAR LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS. | EN CASO DE QUE SEAN VARIOS ESTADOS EN DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS, DIGITAR EL NOMBRE DE CADA UNO SEPARADOS CON " ; " (PUNTO Y COMA). | DIGITAR LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA - | DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA - | EN EL CASO DE QUE SE HAYA CELEBRADO UN CONVENIO EN TIEMPO, DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA - | DIGITAR EL TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS, EN NÚMERO. | DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA, EN NÚMERO A DOS DECIMALES , SIN ESPACIOS EN BALNCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS. | DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA, EN NÚMERO A DOS DECIMALES , SIN ESPACIOS EN BALNCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS. | DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCION, SEGÚN SEA EL CASO.; EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS. | DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCION, SEGÚN SEA EL CASO.; EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS. | CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PAGADO A LA CONTRATISTA.; DIGITAR EN NÚMERO A 2 DECIMALES, SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, ESPACIOS EN BLANCO, NI PUNTOS Y COMAS. | CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PAGADO A LA CONTRATISTA.; DIGITAR EN NÚMERO A 2 DECIMALES, SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, ESPACIOS EN BLANCO, NI PUNTOS Y COMAS. | DIGITAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE, CON NÚMERO ENTERO Y DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %. | DIGITAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE, CON NÚMERO ENTERO Y DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %. | SELECCIONAR EL ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO | CAPTURAR LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO. | SELECCIONAR EL ESTADO QUE GUARDA LA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA O EN SU CASO SI ESTÁ LLEVANDO LA BITÁCORA CONVENCIONAL, DE SER EL CASO EN EL QUE NO SE CUENTE CON LA BITÁCORA DEBERÁ SELECCIONAR (SIN REGISTRO EN EL SISTEMA). | EN CASO DE USO DE BITÁCORA CONVENCIONAL, INDICAR SI ESTÁ AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBICA.
1127463.2412
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

## BEOP
REGISTRADA | SI
INICIADA | NO
ABIERTA | NO APLICA
CONCLUIDA/CERRADA
SIN REGISTRO EN EL SISTEMA

## CATALOGO (hidden)
OBRA | AGUASCALIENTES | EN TIEMPO
SERVICIO | BAJA CALIFORNIA | CON ATRASO
| BAJA CALIFORNIA SUR | SUSPENDIDO
| CAMPECHE | RESCINDIDO
| CHIAPAS | TERMINACIÓN ANTICIPADA
| CHIHUAHUA | CONCLUIDO
COAHUILA
COLIMA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
ESTADO DE MÉXICO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VARIOS ESTADOS
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS